Cronograma

| ID | Actividad | Duración | Predecesora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir alcance del proyecto | 1 día |  |
| 2 | Identificar necesidades del comité | 1 día | 1 |
| 3 | Recopilar requerimientos | 2 días | 2 |
| 4 | Validar requerimientos | 1 día | 3 |
| 5 | Diseño general del sistema | 2 días | 4 |
| 6 | Diseño de base de datos | 2 días | 5 |
| 7 | Definir tablas | 1 día | 6 |
| 8 | Diseño interfaz (Swing) | 2 días | 5 |
| 9 | Configurar entorno | 1 día | 4 |
| 10 | Desarrollo módulo usuarios | 3 días | 7,9 |
| 11 | Desarrollo módulo pagos | 3 días | 10 |
| 12 | Lógica de adeudos | 2 días | 11 |
| 13 | Consultas e historial | 2 días | 12 |
| 14 | Integración con BD | 2 días | 10,11 |
| 15 | Validaciones | 1 día | 13 |
| 16 | Generar reportes | 2 días | 13 |
| 17 | Pruebas | 2 días | 14,15 |
| 18 | Corrección de errores | 2 días | 16 |
| 19 | Validación final | 1 día | 17 |
| 20 | Preparar sistema | 1 día | 18 |
| 21 | Instalación | 1 día | 19 |
| 23 | Capacitación | 1 día | 20 |
| 24 | Documentación | 2 días | 18 |
| 25 | Entrega final | 1 día | 21,22 |
| 26 | Evaluación del proyecto | 1 día | 23 |